Утверждено

постановлением администрации

Плесецкого муниципального округа

«27» июня 2025 г. № 230-па

**Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области**

**по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025-2026 годы**

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области («дорожная карта»; далее – Плесецкого округа) по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025-2026 годы (далее – Программа) разработана в рамках реализации специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье», предложенной Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в 2025-2026 годах во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 29 мая 2024 года № Пр-1040 (далее – Проект), и направлена на сокращение числа детей в учреждениях и развитие семьесберегающих технологий в работе с семьями.

**Стратегическая цель реализации Программы:** внедрение в работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Плесецкого округа семьесберегающего подхода, направленного на реализацию права детей на воспитание в кровной семье, всестороннюю поддержку кровных семей и сокращение на 25 % числа детей, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 1 июля 2024 года 38 детей из Плесецкого округа находились на круглосуточном пребывании в государственных учреждениях Архангельской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется:

за счет средств областного и местного бюджета (в том числе за счет средств, предусмотренных для финансового обеспечения исполнения государственных заданий государственных учреждений);

иных источников (в том числе привлеченных средств на реализацию грантовых проектов, спонсорской помощи).

Целями Программы, на решение которых направлены мероприятия Программы являются:

внедрение на территории Плесецкого округа семьесберегающего подхода, направленного на приоритетное нахождение детей в семье, и сокращение на 25% числа детей, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в государственной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

увеличение случаев восстановления в родительских правах;

профилактика и снижение уровня социального сиротства в Плесецком округе, в том числе снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;

повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Плесецкого округа (далее – органы и учреждения системы профилактики) по профилактике социального сиротства.

Задачами в сфере профилактики и снижения уровня социального сиротства в Плесецком округе в рамках реализации Программы являются:

выявление семей на ранней стадии кризиса для предупреждения случаев жестокого обращения и нарушения прав детей, социального сиротства;

оказание комплексной социальной, психологической, педагогической и юридической помощи семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации или социально опасном положении;

обучение и повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих в сфере защиты прав детства и профилактики социального сиротства.

Проводимые в рамках Программы мероприятия направлены на формирование эффективной системы профилактики социального сиротства в Плесецком округе, включая выстраивание системы раннего выявления и организации системной работы с кровными семьями в кризисе, обеспечение систематической индивидуализированной работы с опорой на внутренние ресурсы семьи и ресурсы сообщества.

Срок реализации Программы: июль 2025 – декабрь 2026 годов.

Ответственными за реализацию мероприятий Программы являются органы и учреждения системы профилактики Плесецкого округа:

муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – МКДН и ЗП);

отдел опеки и попечительства;

управление образования;

отдел культуры, туризма и социальной работы;

ГБУ АО «Плесецкий центр содействия семейному устройству» (в том числе отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия; далее – ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ»);

ОМВД России «Плесецкий» (в том числе отделение по делам несовершеннолетних);

ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»;

отдел по делам молодежи,

ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения» отделение социальной защиты населения по Плесецкому району (далее – отделение социальной защиты населения по Плесецкому району)

ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» кадровый центр по Плесецкому округу и городу Мирный (далее – кадровый центр по Плесецкому округу и городу Мирный);

иные муниципальные органы и учреждения системы профилактики.

В реализации мероприятий Программы могут принимать участие иные муниципальные органы и учреждения системы профилактики и организации в порядке и пределах, установленных Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом Архангельской области от 19 октября 2006 года № 251-внеоч.- ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Архангельской области», иными нормативными правовыми актами, принятыми в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Архангельской области.

Муниципальным куратором Проекта назначен заместитель главы Плесецкого округа по социальным вопросам (далее – муниципальный куратор).

Муниципальный куратор осуществляет планирование и координацию формирования системы профилактики социального сиротства в Плесецком округе, разработку ресурсных карт округа, организацию межведомственного взаимодействия, партнерских отношений, НКО и бизнеса для помощи семьям, курирование работы межведомственной рабочей группы (межведомственного консилиума) по вопросам обоснованности помещения детей в учреждения со стационарной формой пребывания.

Ответственными органами за реализацию Проекта в Плесецком округе определены отдел опеки и попечительства, ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ».

Отдел опеки и попечительства, ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» совместно с муниципальным куратором осуществляет организационные, аналитические функции в ходе реализации мероприятий Программы.

Исполнители, соисполнители мероприятий Программы не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетным полугодием, и не позднее 20 января по итогам отчетного года направляют в ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» информацию (отчет) о выполнении ключевых показателей Программы и мероприятий «дорожной карты» Программы, исполнителями и соисполнителями которых они являются, с приложением документов, подтверждающих выполнение мероприятий «дорожной карты» Программы (копии постановлений, положений, протоколов, актов и других документов).

ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» не позднее 6 рабочего дня, следующего за отчетным полугодием, и не позднее 1 февраля по итогам отчетного года на основании информации о выполнении мероприятий Программы, поступившей от исполнителей, соисполнителей, формирует сводный отчёт об исполнении мероприятий Программы в целях оценки эффективности реализации ее мероприятий и достижения установленных ключевых показателях реализации Программы, представляет его   
на рассмотрение и согласование в отдел опеки и попечительства с приложением документов, подтверждающих выполнение мероприятий «дорожной карты» Программы (копии постановлений, положений, протоколов, актов и других документов).

После согласования отделом опеки и попечительства сформированный сводный отчёт об исполнении мероприятий Программы в целях оценки эффективности реализации ее мероприятий и достижения установленных ключевых показателях реализации Программы, представляется от администрации Плесецкого округа на рассмотрение в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным полугодием, по итогам полугодия отчетного года и не позднее 10 февраля по итогам отчетного года.

Контроль и ответственность за своевременность исполнения мероприятий Программы, достоверность отчётных сведений возлагается на исполнителей, соисполнителей мероприятий Программы.

Муниципальная программа утверждается главой Плесецкого округа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | | **Ответственные исполнители** | | **Ожидаемый результат** |
| I. | Оптимизация управленческой и финансовой модели системы профилактики социального сиротства в Плесецком округе | | | | | Формирование единой модели управления системой профилактики социального сиротства Плесецкого округа, отвечающей принципам семьесбережения |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальной программы («дорожной карты») Плесецкого округа по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025-2026 годы (далее – Программа) в рамках реализации специального проекта «Вызов» стратегической программы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка «Дети в семье», и ее актуализация с учетом результатов реализации | Утверждение Программы – до 1 июля 2025 года, рассмотрение вопроса о необходимости актуализации – до 25 декабря 2025 года,  до 25 июня 2026 года, внесение изменений при положительном рассмотрении вопроса об актуализации –до 15 января 2026 года,  до 10 июля  2026 года | | Отдел опеки и попечительства | | Разработана и утверждена муниципальная программа («дорожная карта») Плесецкого округа по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025-2026 годы  в рамках реализации специального проекта «Вызов» стратегической программы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка «Дети в семье», ее актуализация с учетом результатов реализации |
| 2. | Изучение и анализ причин помещения детей по социальным показаниям в государственные учреждения (в т.ч. в приемные отделения), социального сиротства, и определение направлений для повышения эффективности профилактической работы субъектами системы профилактики социального сиротства | до 25 декабря 2025 года,  до 25 июня 2026 года,  до 25 декабря  2026 года | | Отдел опеки и попечительства,  МКДНиЗП | | Внесены предложения  по индивидуализации профилактической работы с семьями, направленной на их сохранение и восстановление (аналитическая справка), обсуждены на заседании МКДНиЗП, приняты для обязательного исполнения заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики (постановление). |
| II. | Межведомственное взаимодействие в системе профилактики  социального сиротства в Плесецком округе | | | | | Структура управления построена на межведомственном взаимодействии в системе профилактики социального сиротства, с учетом особенностей Плесецкого округа |
| 1. | Проведение межведомственных заседаний по вопросам профилактики семейного неблагополучия для оценки состояния деятельности, направленной на профилактику социального неблагополучия и обмен опытом | в течение всего срока реализации Программы  (не менее  1 раза в полгода) | | Аппарат МКДНиЗП, заинтересованные органы и учреждения системы профилактики | | Произведен обмен опытом, выявлены и распространены наиболее эффективные методы работы |
| 2. | Деятельность муниципального межведомственного консилиума Плесецкого округа для оперативного реагирования и работы по оценке обоснованности помещения детей в учреждения, оказания комплексной помощи семье | в течение всего срока реализации Программы | | Отдел опеки и попечительства, заинтересованные органы и учреждения системы профилактики (члены консилиума) | | Организована деятельность муниципального межведомственного консилиума на систематической основе, обеспечена оценка обоснованности помещения детей в учреждения, определены меры по организации комплексной антикризисной помощи семье |
| 3. | Создание муниципальной межведомственной мобильной бригады по оказанию экстренной помощи семье с привлечением ресурсов НКО, ТОС, общественных объединений, родительских сообществ, в том числе с возможностью предоставления срочной адресной помощи (предоставление продуктового набора и т.п.). | до 1 октября 2025 года | | Аппарат МКДНиЗП | | Создана муниципальная межведомственная мобильная бригада по оказанию экстренной помощи семье с привлечением ресурсов НКО, ТОС, общественных объединений, родительских сообществ |
| III. | Организация работы службы «Дети в семье»  в системе профилактики социального сиротства  в Плесецком округе | | | | | Создана и функционирует служба «Дети в семье», объединяющая квалифицированных профильных специалистов и направленная на семейное устройство детей и профилактическую работу с семьями |
| 1. | Открытие службы  «Дети в семье» в Плесецком округе | до 30 ноября 2025 года | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» | | Открыта служба «Дети в семье» |
| 2. | Сопровождение ресурсных родителей по восстановлению в родительских правах, снятию ограничений | в течение всего срока реализации Программы | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ»,  отдел опеки и попечительства | | Оказаны юридические и социально-педагогические консультации, приняты меры по увеличению случаев восстановления в родительских правах, отмены в них |
| 3. | Сопровождение семей по устранению неблагополучной обстановки в ней и возвращению детей, помещенных в государственное учреждение по социальным показаниям, на воспитание родителей | в течение всего срока реализации Программы | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ»,  отдел опеки и попечительства, заинтересованные органы и учреждения системы профилактики | | Оказана помощь по устранению неблагополучной обстановки в семье и возвращению детей на воспитание родителей, приняты меры по увеличению случаев возвращения детей в семью. |
| IV. | Методическая и образовательная поддержка  субъектов системы профилактики социального сиротства | | | | | Сформирована команда обученных, мотивированных представителей субъектов органов и учреждений системы профилактики Плесецкого округа |
| 1. | Проведение выездных обучающих семинаров в образовательных учреждениях по реализации специального проекта «Вызов» | сентябрь 2025 года – май 2026 года | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ», Управление образования | | Проведены выездные обучающие семинары в образовательных учреждениях, повышены профессиональные компетенции специалистов |
| 2. | Участие органов и учреждений системы профилактики в региональных межведомственных совещаниях, обучениях, курсах повышения квалификации | в течение всего срока реализации Программы | | Отдел опеки и попечительства,  ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ»,  заинтересованные органы и учреждения системы профилактики | | Сформированы профессиональные компетенции, расширен опыт специалистов |
| 3. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику профессионального выгорания и поддержание ресурсного состояния специалистов по сопровождению семей с детьми в системе профилактики социального сиротства | в течение всего срока реализации Программы (не менее одного раза в полгода) | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ»,  заинтересованные органы и учреждения системы профилактики | | Реализованы мероприятия по профилактике профессионального выгорания и поддержания ресурсного состояния специалистов по сопровождению семей с детьми в системе профилактики социального сиротства для поддержания качества предоставляемых семьям с детьми услуг, приняты меры по снижению текучести кадров, формирования профессионального сообщества специалистов в сфере профилактики социального сиротства, имеющих значительный опыт в работе с семьями с детьми |
| V. | Информационно-аналитическое сопровождение системы профилактики социального сиротства, в т.ч. направленное на популяризацию образа семьи, брака и семейных ценностей | | | | | Создана система информирования о возможностях получения помощи, мониторинга показателей профилактики социального сиротства. Сформирован положительный имидж семьесберегающего подхода |
| 1. | Информирование родителей о мерах социальной поддержки и способах получения помощи путем организации информационной кампании через средства массовой информации и социальные сети, в том числе с указанием положительных примеров по выходу семьи из кризисной ситуации | в течение всего срока реализации Программы | | Отделение социальной защиты населения по Плесецкому району | | Проведены информационные кампании путем размещения различных информационных материалов с целью привлечения внимания населения Плесецкого округа к предоставляемым мерам поддержки, повышения уровня информированности граждан о полагающихся им социальных выплатах и уровня их удовлетворенности качеством и объемом предоставляемых мер помощи |
| 2. | Обеспечение круглогодичного информационного освещения деятельности службы «Дети в семье» и учреждения по работе с семьями и детьми в системе профилактики социального сиротства | в течение всего срока реализации Программы | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» | | Осуществлено информационное освещение деятельности службы «Дети в семье» и учреждения по работе с семьями и детьми в системе профилактики социального сиротства для расширения доступа семей с детьми, органов и учреждений системы профилактики социального сиротства к информации о реализации эффективных технологий работы по профилактике социального сиротства, увеличения охвата семей с детьми социальным обслуживанием в надомной и полустационарной формах |
| 3. | Формирование положительного имиджа семьи и брака путем проведения мероприятий, посвященных Международному дню семьи, любви и верности, Международному дню защиты детей, Дню матери, конкурсов. | в течение всего срока реализации Программы (не менее 5 в течение каждого года) | | Отдел культуры, туризма и социальной работы,  отдел по делам молодежи, управление образования,  ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» | | Проведены социально-значимые мероприятия, социальные конкурсы, приняты меры на укрепление института семьи, семейных ценностей в обществе |
| 4. | Освещение результатов реализации проекта «Вызов» и положительных эффектов развития системы профилактики социального сиротства в СМИ и социальных сетях | в течение всего срока реализации Программы | | Отдел опеки и попечительства,  ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ», заинтересованные  органы и учреждения системы профилактики | | Освещены результаты реализации проекта «Вызов» |
| 5. | Разработка и предоставление родителям информационных листовок, буклетов и брошюр, направленных на решение проблем (алкогольная зависимость, жестокое обращение, нарушенные детско-родительские отношения и т.д.) | в течение всего срока реализации Программы (не менее 10 в течение каждого года) | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ»,  ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» | | Разработаны и предоставлены родителям информационные листовки, буклеты и брошюры, направленные на решение проблем |
| 6. | Работа рублики «Советы родителям» | в течение всего срока реализации Программы (ежемесячно) | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» | | Организована работа рублики «Советы родителям», родители получают квалифицированные советы |
| VI. | Практики помощи в системе профилактики социального сиротства в Плесецком округе | | | | | Внедрены практики помощи в системе профилактики социального сиротства, закрывающие потребности семей, в т.ч. в формате “без разлучения” |
| 1. | Реализация успешных практик работы с кровной семьей в условиях нахождения детей в стационаре | в течение всего срока реализации Программы | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» | | Сформированы родительские компетенции, необходимые для совместного проживания с детьми |
| 2. | Содействие родителям в преодолении алкогольной, токсической или наркотической зависимости, либо в преодолении трудностей в связи с неумеренным употреблением алкогольной продукции. | в течение всего срока реализации Программы | | ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»,  отдел опеки и попечительства,  ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ»,  ОМВД России «Плесецкий»,  Управление образования | | Организована работа по мотивированию родителей на избавление от зависимостей |
| 3. | Организация для семей мероприятий формирования мотивирующей социальной среды (привлечение к работе общественных объединений, общественно-государственных движений, культурных и спортивных мероприятий) | в течение всего срока реализации Программы | | Управление образования,  отдел культуры, туризма и социального развития,  отдел по делам молодежи,  «Движение первых» | | Обеспечена мотивирующая социальная среда в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025-2026 годы в Плесецком округе |
| 4. | Организация встреч-семинаров с семьями, направленных на реализацию в обществе в сфере молодежной политики | в течение всего срока реализации Программы | | Отдел по делам молодежи,  ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» | | Приняты меры по реализации членов семьи в обществе, развитию нравственных ориентиров, семейных ценностей |
| 5. | Оказание помощи семьям с детьми в поиске места работы, профессиональной ориентации, обучении и повышении квалификации | в течение всего срока реализации Программы | | Кадровый центр по Плесецкому округу и городу Мирный | | Приняты меры по увеличению доли трудоустроенных родителей, родителей, прошедших обучение и повышение квалификации |
| 6. | Оказание государственной социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, на основании социальных контрактов | в течение всего срока реализации Программы | | Отделение социальной защиты населения по Плесецкому району | | Приняты меры по увеличению доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию |
| 7. | Организация работы клуба  «Устойчивая семья» | в течение всего срока реализации Программы | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ»,  отдел культуры, туризма и социального развития | | Сформированы родительские компетенции по принципу «равный-равному» |
| 8. | Внедрение системы наставничества для родителей, восстановленных в родительских правах, отменивших ограничения в родительских правах | в течение всего срока реализации Программы | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» | | Организована работа системы наставничества в семьях, где родители восстановились в родительских правах, отменили ограничения в них |
| 9. | Расширение практик сопровождения и консультирования замещающих семей | в течение всего срока реализации Программы по мере необходимости | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» | | Приняты меры по снижению количества возвратов детей из замещающих семей |
| 10. | Внедрение практики социальной супервизии в системе профилактики социального сиротства | в течение всего срока реализации Программы | | ГБУ АО «Плесецкий ЦССУ» | | Повышены профессиональные компетенции специалистов, расширены практики помощи в системе профилактики социального сиротства |
| VII. | Организация работы с общественными организациями и социально ответственным бизнесом в системе профилактики социального сиротства в Плесецком округе | | | | | Общественные организации включены в межведомственное взаимодействие и маршруты оказания помощи семьям с детьми |
| 1. | Организация взаимодействия с семейным клубом «Источником» | | в течение всего срока реализации Программы по мере необходимости | | заинтересованные  органы и учреждения системы профилактики | Организовано взаимодействие с семейным клубом «Источник» |
| 2. | Организация взаимодействия с АНО «Духовно-просветительский центр» | | в течение всего срока реализации Программы по мере необходимости | | заинтересованные  органы и учреждения системы профилактики | Организовано взаимодействие с  АНО «Духовно-просветительский центр» |
| 3. | Организация взаимодействия с АНО «Территория» | | в течение всего срока реализации Программы по мере необходимости | | заинтересованные  органы и учреждения системы профилактики | Организовано взаимодействие с  АНО «Территория» |
| 4. | Привлечение дополнительной спонсорской, благотворительной помощи для оказания поддержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении | в течение всего срока реализации Программы, при наличии запроса | | заинтересованные  органы и учреждения  системы профилактики | | Привлечение дополнительных ресурсов для решения конкретных жизненных ситуаций семей в ТЖС и СОП |

**Ключевые показатели реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя**  **реализации Программы** | **Единица измерения** | **Прогнозируемые значения выполнения**  **показателя Программы** | | | |
| I полугодие 2025 года | II полугодие 2025 года | I полугодие 2026 года | II полугодие 2026 года |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Целевые группы системы профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 1.1 | Общее количество детей от 0 до 18 лет, находящихся на круглосуточном стационарном пребывании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а также в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детские учреждения), базовое значение по состоянию на 1 июля 2024 г. – 38 детей | единиц | ~~-~~ | 35 | 31 | 26 |
| 1.2 | Удельный вес детей, возвращенных в кровную семью | единиц | - | 74% | 75% | 76% |
| 1.3 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | единиц | -~~-~~ | 97 | 95 | 93 |
| 1.4 | Количество случаев восстановления в родительских правах, отмены ограничения | единиц | - | 1 | 2 | 3 |
| **2. Управленческая и финансовая модель системы профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 2.1 | Количество разработанных и утвержденных муниципальных программ («дорожных карт») Плесецкого округа по профилактике и снижению уровня социального сиротства на 2025-2026 годы (с нарастающим) | единиц | - | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Количество аналитических справок, постановлений по анализу причин помещения детей по социальным показаниям в государственные учреждения, социального сиротства, и определение направлений для повышения эффективности профилактической работы субъектами системы профилактики социального сиротства | единиц | - | 2 | 2 | 2 |
| **3. Межведомственное взаимодействие в системе профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 3.1 | Количество проведенных межведомственных заседаний по вопросам профилактики семейного неблагополучия (нарастающий) | единиц | - | 1 | 2 | 3 |
| 3.2 | Количество семей, ситуации в которых рассмотрены на межведомственных консилиумах муниципального уровня, и в отношении которых организовано антикризисное межведомственное сопровождение (нарастающий) | единиц | - | 6 | 14 | 23 |
| 3.3 | Количество функционирующих муниципальных межведомственных мобильных бригад по оказанию экстренной помощи семье | единиц | - | 1 | 1 | 1 |
| **4. Организация работы службы «Дети в семье» в системе профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 4.1 | Количество функционирующих служб  «Дети в семье» | единиц | - | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Количество сопровожденных ресурсных родителей по восстановлению в родительских правах, снятию ограничений (с нарастающим) | единиц | - | 3 | 6 | 9 |
| 4.3 | Количество сопровожденных семей по устранению неблагополучной обстановки в них и возвращению детей, помещенных в государственное учреждение по социальным показаниям, на воспитание родителей (с нарастающим) | единиц | - | 10 | 17 | 23 |
| **5. Методическая и образовательная поддержка субъектов системы профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 5.1 | Количество выездных обучающих семинаров в образовательных учреждениях по реализации специального проекта «Вызов» (с нарастающим) | единиц | - | 4 | 8 | 12 |
| 5.2 | Количество специалистов органов и учреждений системы профилактики, принявших участие в региональных межведомственных совещаниях, обучениях, курсах повышения квалификации. | Единиц | - | 13 | 16 | 19 |
| 5.3 | Количество мероприятий, направленных на профилактику профессионального выгорания и поддержание ресурсного состояния специалистов по сопровождению семей с детьми в системе профилактики социального сиротства (с нарастающим) | единиц | - | 1 | 2 | 3 |
| **6. Информационно-аналитическое сопровождение системы профилактики социального сиротства,**  **в т.ч. направленное на популяризацию образа семьи, брака и семейных ценностей** | | | | | | |
| 6.1 | Количество публикаций по информированию родителей о мерах социальной поддержки и способах получения помощи через средства массовой информации и социальные сети (с нарастающим) | единиц | - | 2 | 4 | 6 |
| 6.2 | Количество публикаций по освещению деятельности службы «Дети в семье» и учреждения по работе с семьями и детьми в системе профилактики социального сиротства (с нарастающим) | единиц | - | 4 | 10 | 16 |
| 6.3 | Количество проведенных мероприятий, посвященных Международному дню семьи, любви и верности, Международному дню защиты детей, Дню матери, конкурсов, для формирования положительного имиджа семьи и брака | единиц | - | 3 | 4 | 5 |
| 6.4 | Количество публикаций, освещающих результаты реализации проекта «Вызов» и положительных эффектов развития системы профилактики социального сиротства в СМИ и социальных сетях (с нарастающим) | единиц | - | 4 | 9 | 14 |
| 6.5 | Количество разработанных и предоставленных родителям информационных листовок, буклетов и брошюр, направленных на решение проблем (с нарастающим) | единиц | - | 5 | 10 | 15 |
| 6.6 | Количество публикаций в рублике «Советы родителям» (с нарастающим) | единиц | - | 6 | 13 | 20 |
| **7. Практики помощи в системе профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 7.1 | Количество реализованных успешных практик работы с кровной семьей в условиях нахождения детей в стационаре | единиц | - | 1 | 2 | 2 |
| 7.2 | Количество семей в ТЖС/СОП, в которых имеются родители с алко-, наркозависимостями, получивших помощь в борьбе с зависимостью (с нарастающим) | единиц | - | 4 | 8 | 13 |
| 7.3 | Количество мероприятий, организованных для семей с целью формирования у них мотивирующей социальной среды | единиц | - | 2 | 4 | 4 |
| 7.4 | Количество встреч-семинаров с семьями, направленных на реализацию в обществе в сфере молодежной политики | единиц | - | 1 | 2 | 1 |
| 7.5 | Количество семей в ТЖС/СОП, которым оказана помощь в поиске места работы, профессиональной ориентации, обучении и повышении квалификации (с нарастающим) | единиц | - | 1 | 3 | 4 |
| 7.6 | Количество семей в ТЖС/СОП, которым оказана государственная социальная помощь на основании социальных контрактов (с нарастающим) | единиц | - | 1 | 3 | 5 |
| 7.7 | Количество встреч, проведенных в рамках работы клуба  «Устойчивая семья» (с нарастающим) | единиц | - | 10 | 20 | 30 |
| 7.8 | Количество родителей, восстановленных в родительских правах, отменивших ограничения в родительских правах, находящихся под наставничеством | единиц | - | 2 | 3 | 4 |
| 7.9 | Количество находящихся на сопровождении замещающих семей | единиц | - | 8 | 12 | 14 |
| 7.10 | Количество проведенной социальной супервизии в системе профилактики социального сиротства | единиц | - | 10 | 10 | 10 |
| **8. Организация работы с общественными организациями в системе профилактики социального сиротства** | | | | | | |
| 8.1 | Количество организаций, с которыми организовано взаимодействие | единиц | - | 3 | 3 | 3 |
| 8.2 | Количество семей, получивших спонсорскую и благотворительную помощь | единиц | - | 5 | 8 | 14 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_