Приложение № 3

Утверждено

распоряжением администрации

Плесецкого муниципального

округа Архангельской области

от «06» марта 2024 г. № 457-ра

**ПЛАН**

**работы оперативной группы по координации действий и руководству работами в период ледохода и паводка весной 2024 года на территории Плесецкого муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный за исполнение** |
| 1. | Решить вопрос выдачи населению в зонах Риска пенсий и других видов пособий за март и апрель месяцы (для создания населением запасов продовольствия и товаров жизнеобеспечения). | в течение марта 2024г. | Начальники территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа, руководители УПФ, ОСЗН, почтовой связи, управлений и отделов администрации Плесецкого муниципального округа |
| 2. | Составить и согласовать планы действий и взаимодействий в зонах Риска в период паводка, в которых предусмотреть мероприятия по медицинскому и медикаментозному обеспечению населения, обеспечению населения качественной питьевой водой, в случае выхода из строя или затопления основных источников водоснабжения, предупреждению вспышки инфекционных заболеваний, порядок своевременного вывоза в лечебные учреждения детей и беременных женщин, нуждающихся в стационарном лечении, обеспечению объектов жизнеобеспечения источниками автономного электроснабжения. | до 31 марта 2024 г. | Отдел территориальной безопасности администрации Плесецкого муниципального округа во взаимодействии с начальниками территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа, главный врач ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», управление образования администрации Плесецкого муниципального округа, руководители Роспотребнадзора, ООО «Автодороги», АТП, торговых и других предприятий. |
| 3. | Подготовить карту-схему и пояснительную записку затопляемых (подтопляемых) населённых пунктов, домов, дорог, мостов, объектов экономики, выделив отдельно изолируемые объекты социального назначения, складов ГСМ. | до 31 марта 2024г. | Начальники территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа во взаимодействии с отделом территориальной безопасности администрации Плесецкого муниципального округа, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 4. | Уточнить численный и списочный состав жителей затопляемых (подтопляемых) домов (адрес, Ф.И.О., возраст, количество и возрастной состав детей, беременных женщин, пожилых и одиноких, постоянный житель или приезжий и т.д.), т.е. иметь полные сведения о жителях в зонах Риска, которых, в случае возникновения ЧС, предстоит эвакуировать или вывозить заблаговременно. | март 2024г. | Начальники территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа |
| 5. | В зоне Риска провести сходы населения, на встречах акцентировать внимание о предстоящих паводках, возможной эвакуации, необходимости заблаговременного выезда к родственникам, вывоза ценностей, скота и другого имущества. | март 2024г. | Начальники территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа |
| 6. | Независимо от организационно-правовой формы и форм собственности взять на учёт все передвижные технические средства (легковые и грузовые автомобили повышенной проходимости, автобусы, тракторная и прицепная техника, катера, лодки с мотором и без). | март 2024г. | Начальники территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа, руководители хозяйствующих субъектов |
| 7. | Из числа местного населения и имеющихся на местах маломерных судов и высоко проходимой техники, создать мобильные механизированные звенья, для доставки в районы ЧС товаров жизнеобеспечения, медикаментов и эвакуации населения из зон ЧС. | март-апрель  2024г. | Начальники территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа во взаимодействии с отделом территориальной безопасности администрации Плесецкого муниципального округа |
| 8. | Решить вопросы заблаговременного вывоза скота и кормов из зон «Риска», предусмотрев для этого транспорт, населённый пункт и строения. | март 2024г. | Начальники территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа во взаимодействии с отделом торговли, сельского хозяйства и охраны труда администрации Плесецкого муниципального округа, отделом дорожно-транспортной инфраструктуры Управления инфраструктурного развития администрации Плесецкого муниципального округа, руководители сельхозпредприятий. |
| 9. | До начала паводка, организовать завоз и создание расчётных запасов товаров жизнеобеспечения, продуктов, медикаментов, дезинфицирующих средств, кормов для сельхозживотных, ГСМ и других топливных, строительно-ремонтных ресурсов. | март 2024г. | Отдел торговли, сельского хозяйства и охраны труда администрации Плесецкого муниципального округа, отдел дорожно-транспортной инфраструктуры Управления инфраструктурного развития администрации Плесецкого муниципального округа, ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ», руководители предприятий торговли, аптек во взаимодействии с начальниками территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа |
| 10. | Представить в ОГ согласованные маршруты и вид транспорта, в случае возникновения ЧС, подвоза школьников, вывоза больных и беременных женщин, завоза медикаментов и товаров жизнеобеспечения. | до 1 апреля 2024г. | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры Управления инфраструктурного развития администрации Плесецкого муниципального округа, управление образования администрации Плесецкого муниципального округа во взаимодействии с отделом торговли, сельского хозяйства и охраны труда администрации Плесецкого муниципального округа, начальники территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа |
| 11. | Согласовать с соответствующими службами перечень и объемы срочных работ по предотвращению затоплений населённых пунктов в период весенних паводков (благоустройство, отсыпка дорог, подъездных путей к переправам, реконструкция и укрепление мостов, существующих защитных и (или) водоповысительных дамб). | до 1 апреля 2024г. | Отдел дорожно-транспортной инфраструктуры Управления инфраструктурного развития администрации Плесецкого муниципального округа во взаимодействии с начальниками территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа |
| 12. | До начала паводковых явлений провести работы по благоустройству населённых пунктов, ремонту источников питьевого водоснабжения, исключению попадания в водоёмы бытовых и производственных отходов, отходов животноводства и скотомогильников, нефтепродуктов, складированной в зонах затопления древесины, минеральных удобрений, ядохимикатов и других загрязняющих веществ. Предусмотреть варианты обеспечения питьевой водой населения, проживающего в зонах возможного подтопления, в случае выхода из строя или затопления основных источников водоснабжения. | до 1 апреля 2024г. | Начальники территориальных отделов администрации Плесецкого муниципального округа, руководители предприятий ЖКХ, Роспотребнадзора, отдел надзора за охраной и использования водных биоресурсов, природоохранные органы, руководители предприятий |
| 13. | Доводить информацию о паводковых явлениях до начальников территориальных отделов, руководителей предприятий, организаций и учреждений, начальников управлений и отделов администрации Плесецкого муниципального округа. | март – апрель 2024г. | ЕДДС администрации Плесецкого муниципального округа, отдел территориальной безопасности администрации Плесецкого муниципального округа |
| 14. | В период паводковых явлений обеспечить устойчивую связь с населёнными пунктами, особенно в зоне Риска, водомерных постов, устойчивую работу таксофонов. На территориях изолируемых поселений создать запасы технических и ремонтных ресурсов для своевременного проведения ремонтных работ в случае возникновения аварий на АТС. | март – апрель 2024г. | СУ Плесецк Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» |
| 15. | Выполнить мероприятия, обеспечивающие устойчивое функционирование трансформаторных подстанций, ЛЭП, связи, дорог и мостов, других инженерных сетей и коммуникаций. Для своевременной ликвидации аварий на данных сетях, создать в зонах Риска мобильные ремонтно-восстановительные звенья (группы). | март – апрель 2024г. | РЭС, ООО «Автодороги», СУ Плесецк Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» |
| 16. | Обеспечить охрану общественного порядка, активизировать работу профилактического направления и создать условия для исключения правонарушений со стороны граждан. | март – апрель 2024г. | ОМВД России «Плесецкий», ГКУ АО «ОГПС – 15», ГИМС МЧС России по АО, отдел территориальной безопасности администрации Плесецкого муниципального округа |