Приложение № 14

к решению Собрания депутатов

Плесецкого муниципального округа

Архангельской области

от  ____________2023 года № _______

Информация

о реализации муниципальных программ

Плесецкого муниципального округа

за 2023 год.

- Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 799-па.

Из запланированных трех мероприятий в 2023 году выполнены три, а именно:

1) публикации в средствах массовой информации материалов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности;

2) проведение семинаров, круглых столов, консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства. Организованы и проведены встречи предпринимателей с участием АНО «Агентство регионального развития»

3) формирование торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах - ежеквартальное размещение торгового Реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы Плесецкого муниципального округа «Развитие малого и среднего предпринимательства» на формирование торгового реестра запланировано 70,00 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Средства областного бюджета израсходованы в сумме 35,00 тыс. рублей.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в Плесецком муниципальном округе эффективность за 2023 год признается высокой.

2. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Обеспечение жильём молодых семей».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Обеспечение жильём молодых семей», утвержденная постановлением администрации Плесецкого муниципального округа 10 ноября 2021 года № 788-па, разработана с целью привлечения средств областного и федерального бюджетов для осуществления мероприятий по обеспечению жильём молодых семей на территории Плесецкого округа.

В феврале подготовлено изменение в программу «Обеспечение жильем молодых семей». Сформирован список участников семей на 2023 год, а также осуществлялось индивидуальное консультирование семей.

Выдано одно свидетельство многодетной семье состоящей из 5 членов семьи на  общую сумму 945,00 тыс. рублей.

Выдано одно свидетельство многодетной семье состоящей из 4 членов семьи на общую сумму 756, 00 тыс. рублей.

- В рамках программы две молодые семьи получили субсидии на приобретение/строительство жилья на общую сумму 1698,73 тыс. рублей (в т.ч. объем федерального бюджета – 586,46 тыс. рублей, объем областного бюджета – 479,74 тыс. рублей, объем местного бюджета – 632,53 тыс. рублей).

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей на 2022-2024 годы» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

3. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие системы образования».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие системы образования» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 19.10.2021г. № 732-па.

В ходе реализации программы за 2023 года проведены следующие мероприятия:

Расходы на содержание в ДОУ детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а так же детей – инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией (за счет средств местного бюджета) составили- 4610,4 тыс. рублей.

На основании нормативно-правовых актов Архангельской области и муниципального района произведены расходы по оплате льгот на жилищно-коммунальные услуги:

- педагогическим работникам ДОУ- 17761,6  тыс. рублей.

- педагогическим работникам школ- 34620,0 тыс. рублей.

- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей – 5162,8 тыс. руб.

4) квалифицированным специалистам:

- за счет средств местного бюджета – 516,4 тыс. рублей;

Для создания условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, выделены средства на питание детей с ОВЗ в сумме – 2449,08  тыс. рублей.

Произведена оплата следующих мероприятий:

- Проведение конкурсов профессионального мастерства: "Учитель года", "Воспитатель года" – 53,0 тыс. рублей;

- Организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников -34,9 тыс. рублей;

- Организация и проведение окружного этапа учебно-исследовательской конференции старшеклассников «Юность Поморья»-8,0 тыс. рублей;

- Окружная дистанционная олимпиада по информационным технологиям, участие в областном этапе. Окружной этап олимпиады для начальных классов, участие в областном этапе.  Окружной этап олимпиады по основам православной культуры, участие в областной олимпиаде по ОПК. Окружной этап дистанционной олимпиады по краеведению, участие в областном этапе. Североонежские чтения "Здоровье не все, но все без здоровья ничто". Участие в мероприятиях ПНП "Образование", конференция "Маленькие исследователи" и другие мероприятия - 19,0 тыс. рублей;

- Обеспечение участия в областном конкурсе "Безопасное колесо", детские областные игры по пожарно-прикладному спорту – 38,1 тыс. рублей;

- Проведение «Смотра-конкурса почетных караулов», «Зарница», «Зарничка» - 29,8 тыс. рублей;

- Церемония награждения золотых и серебряных медалистов – 39,5 тыс. рублей;

- Проведение августовской конференции – 20,0 тыс. рублей.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования» эффективность за 2023 год признается высокой.

4. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 789-па.

- Отделом по социальной работе, филиалом ДО «ДЮСШ» МБОУ «Плесецкая школа», филиалом ДО «РЦДО» МБОУ «Плесецкая школа», филиалом ДО «ДДТ» МБОУ «Североонежская школа» в рамках подпрограммы было проведено 32 окружных и 5 областных соревнований. Спортивные команды округа участвовали в 19 областных соревнованиях.

Для повышения позиции Плесецкого округа в рейтинге развития физической культуры и спорта Архангельской области, ежегодно округ принимает участие в спартакиаде среди муниципальных районов и округов Архангельской области «Беломорские игры». За 2023 год многие команды показали хорошие результаты в таких видах, как мини хоккей с мячом – 2 место, волейбол среди женских команд – 1 место, баскетбол – 4 место, настольный теннис – 1 место.

Так же команды Плесецкого округа традиционно принимают участие в таких соревнованиях как:

Кубок Архангельской области по гиревому спорту;

Первенство и Чемпионат области по боксу;

Чемпионат области по настольному теннису.

- 2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы (муниципальной программы).

Общая сумма запланированная на финансирование Подпрограммы из бюджета округа в 2023 году составила 6924,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1624,00 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 5300,10 тыс. рублей, из них израсходовано на мероприятия согласно программе 6 855,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1624,00 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 5231,88 тыс. рублей.

- 3.Плесецкий муниципальный округ принял участие в реализации государственной   программы   Архангельской области, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 г. № 664-пп, и постановлением Правительства Архангельской области от 6 апреля 2021 г. № 170-пп.

- Привлечено 1 624,00 тыс. рублей областных средств на обустройство спортивной площадки в п. Обозерский.

- Подпрограмма № 2 «Молодежь Плесецкого округа»

- В рамках подпрограммы в 2023 году были проведены мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Плесецкого округа и увековечивание памяти погибших при защите Отечества, слет активистов «Мандарин», проведение областного форума, развитие общественной организации «Движение первых».

Общая сумма запланированная на финансирование Подпрограммы  1 991, 68 тыс. рублей, в том числе сумма районного бюджета составляет 609,97 тыс. рублей, из бюджета области  1 381,71 тыс. рублей. Израсходовано 1952,93 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 571,22 тыс. рублей, из областного бюджета 1381,71 тыс. рублей.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

5. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа  «Развитие сферы культуры».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие сферы культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 15.11.2021г. № 824-па.

В 2023 году в рамках муниципальной программы Плесецкого муниципального округа «Развитие сферы культуры» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Библиотечное обслуживание населения»;

- подпрограмма № 2 «Организация досуга населения»;

- подпрограмма № 3 «Развитие туризма»;

- подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере культуры и туризма».

В рамках подпрограммы № 1 «Библиотечное обслуживание населения» на 2023 год всего из всех источников финансирования запланировано расходов на год –21095,60 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета –248,30 тыс. рублей, из районного бюджета – 20847,30 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников культуры, согласно Указа Президента № 597 от 07.05.2012г. составила 59225,47 рублей, что на 7379,51 рублей больше по сравнению с 2022 годом. Фонд оплаты труда с начислениями (кассовые расходы) составили  20654,33 тыс. рублей.

Расходы на содержание учреждения - включает в себя:

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (оплата проезда к месту отдыха, командировочные расходы)

Кассовые расходы за 2023 год 250,8 тыс. рублей, что на 26,4 тыс. рублей меньше по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года.

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (меры соц. поддержки бывшим сотрудникам вышедшим на пенсию)

Кассовые расходы 239,0 тыс. рублей, что на 36,2 тыс. рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с уменьшением количества получателей услуг.

Кассовые расходы на коммунальные услуги составили 1228,9 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 44,9 тыс. рублей меньше.

Услуги связи 168,8 тыс. рублей, что на 5,5 тыс. рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Работы, услуги по содержанию имущества (Заправка картриджей, ТО Охраны, Вывоз ТБО, промывка системы отопления, текущий ремонт библиотеки п. Липаково) кассовые расходы за 2023 год составили 108,0 тыс. рублей, что на 52,8 тыс. рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Прочие работы и услуги (охрана библиотеки п. Плесецк, обновление 1С8, подписка Литрес, проведение спец.оценки рабочих мест) кассовые расходы 256,3 тыс. рублей, что на 13,3 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Всего кассовые расходы на содержание учреждения за 2023 год составили 2526,86 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Иные выплаты персоналу бюджетных учреждений, за исключением фонда оплаты труда. Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам, работникам культуры.

Кассовые расходы за 2023г. составили 655,98 тыс. рублей, что на 16,0 тыс. рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022г.

2.1 Комплектование библиотечных фондов библиотек Плесецкого муниципального округа.

В 2023 году предоставлены субсидии:

- субсидия на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области  в сумме 158,7 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование с местного бюджета 15,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы: - 100,0 тыс. рублей подписка на периодическую печать;

- 82,1 тыс. рублей приобретение книжного фонда.

Субсидия  на государственную поддержку отрасли культуры (реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек) в сумме 249,8 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование из местного бюджета 25,0 тыс. рублей.

Профинансировано в 2023 году – 24345,65 тыс. рублей;

в т. ч. израсходованы средства федерального  бюджета – 224,8 тыс. рублей;

в т. ч. израсходованы средства областного бюджета – 614,17 тыс. рублей;

в т. ч. израсходованы средства районного  бюджета – 23506,68 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы № 2 «Организация досуга населения» запланировано расходов на текущий год: 50821,80 тыс. рублей из средств районного бюджета.

Расходы на содержание учреждения составили 13973,5 тыс. рублей, что на 1406,67 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда: кассовые расходы составили 585,78 тыс. рублей, что на 58,54 тыс. рублей меньше по сравнению с 2022 годом.

На мероприятие, посвященное Дню Памяти воинов-интернационалистов 15 февраля израсходовано 10,23 тыс. рублей бюджета округа.

На проведение Малых Макаровских историко-краеведческих чтений в 2023 году израсходовано 69,64 тыс. рублей, в том числе 8,72 тыс. рублей 29 марта в п.Североонежск на проведение Малых Макаровских историко-краеведческих чтений. Средства потрачены на изготовление сертификатов и благодарностей, покупку сувенирной продукции.

На проведение открытого фестиваля ветеранских хоровых коллективов в п. Плесецк израсходовано 7,0 тыс. рублей из бюджета округа на транспортные расходы с АТП.

На проведение ярмарки народных ремесел «Иваново подворье» 4 -5 марта в п. Плесецке израсходовано 50,0 тыс. рублей, средства потрачены на оформление места проведения, печатные материалы, транспортные расходы.

На проведение фестиваля «В вихре танца» в п. Североонежске израсходовано 20,0 тыс. рублей, средства потрачены на приобретение подарков участникам.

На чествование лучших работников культуры 25 марта в п. Североонежске было израсходовано 15,0 тыс. рублей из бюджета округа. Средства потрачены на приобретение живых цветов и подарков участникам.

На проведение фестиваля фольклорной песни имени В.М. Истомина потрачено 10,0 тыс. рублей.

В рамках реализации проекта «Культурное Поморье» был приобретен автобус для МБУК «Североонежский социально-досуговый центр» стоимостью 3508,67 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3437,50 тыс. рублей, расходы бюджета округа 71,17 тыс. рублей.

На проведение праздничных мероприятий в честь Дня Победы потрачено 30,0 тыс. рублей из бюджета округа.

На проведение семинара-практикума  "Краеведческие экспедиции и туристические походы, как одна из форм работы с молодежью" потрачено 50,00 тыс. рублей.

200,0 тыс. рублей израсходовано на покупку нового здания в п. Липаково для клуба МБУК «Североонежский социально-досуговый центр».

На поздравительные мероприятия в честь 85-летия Коневского народного хора израсходовано 20 тыс. рублей из бюджета округа.

На участие делегации Плесецкого округа в Маргаритинской ярмарке в г. Архангельске из средств местного бюджета израсходовано 30,4 тыс. рублей, средства потрачены на проживание в г. Архангельске и оформление места проведения.

На проведение межрайонного слета женщин израсходовано 35,21 тыс. рублей.

На проведение фестиваля «Территория ВИА» на базе ДЦ «Зенит» из средств местного бюджета потрачено 12,08 тыс.рублей.

На проведение Покровской ярмарки в с. Конево в октябре 2023 г. из средств округа потрачено 20,00 тыс. рублей, в т.ч. на баннеры и флаги для оформления места проведения.

На проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности 6 июля в п. Плесецк из средств бюджета округа потрачено 30,61 рублей, в том числе на подарки участникам конкурсных мероприятий.

На проведение ежегодного фестиваля «В вихре танца» в п. Североонежск из бюджета округа израсходовано 20,00 тыс. рублей.

На разработку логотипа к 95-летнему юбилею Плесецкого округа потрачено 10 тыс. рублей.

На подготовку сметно-проектной документации для капитального ремонта Коневского Дома культуры израсходовано 100,00 тыс. рублей из бюджета округа.

Расходы бюджета округа на установку пожарной сигнализации в здании КРЦ составили 241,00 тыс. рублей.

Расходы на проведение окружного семинара для специалистов культурно-досуговой деятельности составили 52,47 тыс. рублей, в том числе на оплату услуг преподавателя колледжа культуры г. Архангельск.

На монтаж АУПС и СОУЭ в здании МБУК «Социально-досуговый центр «Мир» в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию израсходовано 1795,09 тыс. рублей из бюджета области.

На реализацию  государственного контракта от 19 июня 2023 года № 0124200000623003201 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Дом культуры в р.п. Обозерский, Плесецкий район, Архангельская область» израсходовано 23000 тыс. рублей из бюджета округа, в том числе на устройство свай, изготовление каркасов, бетон, газобетон, плиты перекрытия, доску, изготовление ограждения, проектные работы и экспертизу, техприсоединение к электросетям.

Профинансировано в 2023 году – 83086,93 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 5815,93 тыс. рублей, 77271,00 тыс. рублей - из средств районного бюджета.

В рамках подпрограммы № 3 «Развитие туризма» в 2023 году запланировано расходов на сумму 50,0 тыс. рублей из средств районного бюджета.

Финансирование подпрограммы в 2023 году не проводилось.

В рамках подпрограммы № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере культуры и туризма» запланировано расходов на 2023 год 4659,20 тыс. рублей из средств районного бюджета. Профинансировано мероприятий на сумму 5631,46 тыс. рублей из средств районного бюджета.

Фонд оплаты труда 4055,50 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2023 год составили 5059,50 тыс. рублей.

Расходы на содержание учреждения составили 485,34 тыс. рублей, что на 12,37 тыс.  рублей больше, чем за 2022 год.

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда за 2023 год составили 86,62 тыс. рублей, что на 20,69 тыс. рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Кассовые расходы по всей муниципальной программе Плесецкого муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики» составили 113064,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 224,80 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6430,10 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 106409,14 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики» за 2023 год признается неудовлетворительной.

6. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав»

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 794-па.

За 2023 год в рамках реализации Программы МКДН и ЗП были организованы межведомственные рейды по Плесецкому муниципальному округу с целью выявления семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; посещения семей, состоящих на межведомственном учете; проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) согласно утвержденных ИПР планов. Организация подготовки и размещения в средствах массовой информации материалов по проблемам 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, разработка и изготовление буклетов и памяток.

Проведение правового просвещения родителей, законных представителей несовершеннолетних, педагогических работников и других специалистов, работающих с детьми, в области защиты прав несовершеннолетних.

С родителями несовершеннолетних проводятся профилактические беседы, в ходе которых разъясняются их права и обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей, ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, даются рекомендации по принятию мер, направленных на изменение неблагоприятной обстановки в семье (своего поведения, образа жизни, решение проблем и т.д.), создание благоприятного микроклимата, разъясняются правила пожарной безопасности в жилье, выдаются памятки. Также проводятся беседы с несовершеннолетними, направленные на налаживание в семье детско-родительских отношений, профилактику употребления спиртных напитков, наркотических веществ, совершения противоправных действий, правила поведения вблизи водоёмов и другое.

Проведение круглых столов, семинаров, вебинаров в рамках межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по проблемам  семейного неблагополучия,    
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних.

В образовательных организациях организованы просмотры короткометражных фильмов по программе «Здоровая Россия – общее дело» с целью мотивировать обучающихся на полный отказ от употребления психоактивных веществ, показав ценность здорового образа жизни и важности духовной составляющей личности.

Координация работы органов и учреждений системы профилактики  района по профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних.

В рамках программы проведены три конкурса:

- конкурс фотографий среди несовершеннолетних, направленный на формирование и укрепление семейных ценностей в обществе;

- видео-конкурс среди несовершеннолетних «Нет жестокости к детям!»;

- видео-конкурс среди учащихся образовательных учреждений по созданию социальной рекламы о вреде алкоголя, наркотиков, курительных смесей, ПАВ.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено бюджетных ассигнований на сумму 30,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Финансирование муниципальной программы в  2023 году не проводилось.

На конец 2023 года денежные средства по муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» израсходованы не были, так как оплата прошла в январе 2024 года (ввиду позднего предоставления документов на оплату со стороны исполнителя).

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

7. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика правонарушений, коррупции и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Профилактика правонарушений, коррупции и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 793-па.

Согласно утверждённому плану работы на год проведено три заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Плесецкого муниципального округа.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы №1 «Профилактика правонарушений на территории Плесецкого муниципального округа» объем финансирования запланирован в сумме 25,00 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы №2 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств на территории Плесецкого муниципального округа» объем финансирования запланирован в сумме 20,00 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 году составили 1279,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

8. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Архангельской области от 11.11.2021г. № 792-па.

В Плесецком муниципальном округе на 1 января 2024 года зарегистрировано 6 некоммерческих организаций.

В 2023 году НКО реализован 1 проект.

В конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Плесецкого муниципального округа приняли участие 2 НКО. Количество поданных заявок для участия в конкурсе - 2 проекта.

В 2023 году реализован проект «Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, и духовно-нравственного воспитания, поддержка  молодежных инициатив, детского и молодежного общественного движения, профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

АНО «ИКО «Победа» - Проект «Воинское захоронение Юрьевского рубежа»

Деятельность направленная на сохранение и популяризацию военно-исторического наследия Плесецкого муниципального округа. Проект «Воинское захоронение Юрьевского рубежа» является продолжением системных мемориальных мероприятий, направленных на развитие и сохранение памяти о подвигах красноармейцев.

- Расходы на реализацию проектов НКО в 2023 году составили 75,00 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с утвержденной программой заключено Соглашение «О предоставлении субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области,  от 05.08.2022 г.  № 02-22/66.

- Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций» эффективность за 2023 год не представлен.

9. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие территориального общественного самоуправления».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие территориального общественного самоуправления» Архангельской области от 11.11.2021г. № 806-па.

В соответствии с утвержденной муниципальной программой № 806-па от 11.11.2021 г. заключено Соглашение «О предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления» с администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области № 301-23-33-пф-016 от  01.03.2023 г.

В Плесецком муниципальном округе на 1 января 2024 года зарегистрировано 67 территориальных общественных самоуправления.

В 2023 году ТОСами реализовано 36 проектов.

В конкурсе проектов развития территориального общественного самоуправления Плесецкого муниципального округа приняли участие 28 ТОСов из 5 территориальных отделов. Количество поданных заявок для участия в конкурсе - 52 проекта.

ТОСами реализуются проекты, в основном направленные на решение актуальных проблем для населения

Реализовано 14 проектов, направленных на благоустройство территории, природоохранную деятельность.

ТОС «АБВГДейка»

Проект «Светлая Улица». Спил деревьев в рамках реализации проекта «Светлая Улица»

Проект «Тополиный пух». Спил деревьев в рамках реализации проекта «Тополиный пух» 12 шт.

ТОС «Река Емца»

Проект «Организация уличного освещения на территории поселка». Установка столбов освещения, закупка материалов.

ТОС «Верховский»

Проект «Освещение на улицу Островскую - 2 этап». Монтаж  уличного освещения в п. Верховский ул. Островская.

ТОС «Исады»

Проект «Уличное освещение - II этап». Это продолжение проекта 2022 года. Направлен на обустройство учетного уличного освещения в деревне Исады.

ТОС «10 км»

Проект «Колодец». Покупка строительных материалов; разборка старого сруба; очистка родника и углубление; опускание колец в шахту колодца; строительство домика над колодцем; уборка территории.

ТОС «Родник»

Проект «Ремонт дороги». Отсыпка и выравнивание дорожного полотна в поселке Емца по улицам Пригородная, Октябрьская.

ТОС «Шелекса»

Проект «Источник здоровья - чистая вода 3». Ремонт колодца питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в п.Шелекса.

ТОС «Улитино»

Проект «КультпроСВЕТ-3». Работы по замене электропроводки в здании клуба в п. Улитино

ТОС «Матвеевская»

Проект «Деревенька моя». Вырубка кустарника вдоль дороги д.Матвеевская, вывоз веток на полигон ТБО, грейдерование дороги в деревне и засыпка гравийным отсевом.

ТОС «Булатово»

Проект «Доступное место». Ремонт участка дорожного покрытия, отсыпка, выравнивание.

ТОС «Три деревни»

Проект «Хорошо в деревне жить». Работы по монтажу уличного освещения и закупка материалов.

ТОС «ХК Североонежск»

Проект «Светло, чисто, безопасно». Установка освещения на хоккейном корте.

ТОС «Малиновка»

Проект «Чистый дом, чистая улица, чистый поселок». Заливка мусорной площадки и установка контейнеров.

Реализовано 5 проектов по приоритетному направлению «Развитие физической культуры и спорта»:

ТОС «Наш дом»

Проект «Спорт-это жизнь». Создание спортивной площадки на центральной территории п. Плесецк, установка тренажеров, заливка площадки.

ТОС «им. М.В. Ломоносова»

Проект «Движение - это жизнь». Установка спортивной площадки на ул. Ломоносова в п. Плесецк.

ТОС «Труд»

Проект "Йога и фитнес как образ жизни"  (п. Самодед). Закупка спортивного оборудования, ремонт комнаты, покупка напольного покрытия.

ТОС «Обозерский»

Проект «Теплая раздевалка». Ремонт раздевалок. А именно: замена окон, настил и утепление полов, обшивка и утепление стен, установка электрооборудования, ремонт электропроводки и установка светильников.

ТОС «им.М.В. Ломоносова»

Проект «Радость детям». Выравнивание и установка детской площадки, закупка детских качелей.

Реализовано 2 проекта по приоритетному направлению «Экологическая культура и безопасность».

ТОС «3 микрорайон»

Проект «Безопасность городка детского счастья». Создание освещения и видеонаблюдения на детской игровой площадки.

ТОС «Надежда»

Проект «Безопасность прежде всего». Монтаж электропроводки в рамках реализации проекта «Безопасность прежде всего» ТОС «Надежда», в поселке Поча.

Реализовано 13 проектов "Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма".

ТОС «Устьмошаночка»

Проект «Зажжем очаг культуры продолжение». Утепление фойе здания клуба, ремонт и утепление туалета.

ТОС «Инициатива»

Проект «Библиотечный тракт». Обустройство общественной площадки для культурного отдыха и досуга жителей и гостей поселка Плесецк во дворе Плесецкой центральной библиотеки.

ТОС «Исток»

Проект «Культурно-ремесленный центр». Установка окон и дверей в здании центра.

Проект «Культурно-ремесленный центр 2». Восстановление недостроенного здания общественной бани.

Проект «Культурно-ремесленный центр»-3. Монтаж светильников.

ТОС «Савинское»

Проект «Партизанская деревня. Часть 4. Светлая». Работы по монтажу  уличного освещения в с. Савинское д. Конец.

ТОС «Любить поселок никогда не поздно»

Проект «В каждом окошке уют и тепло». Замена окон и восстановление печи в здании.

ТОС «Любить поселок никогда не поздно»

Проект «Мы все спешим за чудесами под крышу дома своего». Ремонт кровли здания клуба п. Летнеозерский.

ТОС «Большая перемена»

Проект «Памятник от слова Память». Услуги по ремонту стелы дважды Герою Советского Союза, военному летчику времен Великой Отечественной войны И.С. Полбину.

ТОС «Радуга»

Проект «Центр притяжения». Сборка сцены для мероприятий, ремонту 2-х крылец клуба у эвакуационных выходов, сборка общественного туалета.

ТОС «Коневушко»

Проект «Дом ремесел и семейного творчества». Работы по демонтажу старых и устройство новых кровли и оконных блоков в здании для творческой мастерской.

ТОС «Коневушко»

Проект «Творческая мастерская». Ремонт здания творческой мастерской «Рукодельные посиделки» по адресу с. Конево ул. Ленинградская, д. 16

ТОС «Онежаночка»

Проект «Уютный клуб». Ремонт клуба, установка обогревателей.

Реализовано 2 проекта по приоритетному направлению «Пожарная безопасность»

ТОС «Радуга»

Проект «Скажем пожарам нет» 1 этап. Демонтаж старого здания лесника.

Проект «Скажем пожарам нет» 2 этап. Работы по сборке деревянной конструкции в рамках реализации проекта «Скажем пожарам – нет 2 этап!»

- Расходы на реализацию проектов ТОС в 2023 году составили 8 742,11 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 7 806,58 тыс. рублей, средства окружного бюджета 935,52 тыс. рублей.

- Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления» эффективность за 2023 год признается высокой.

10. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Муниципальная программа  Плесецкого муниципального округа «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» Архангельской области от 11.11.2021г. № 804-па.

- В 2023 году в рамках муниципальной программы муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» " Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения " (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- 1. Организационные мероприятия;

2. Пропаганда безопасности дорожного движения;

3. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения в поселениях.

- 1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.

- - Проведено 3 заседания комиссии по безопасности дорожного движения;

- - На улично-дорожной сети Плесецкого муниципального округа Архангельской области проведены работы по модернизации пешеходного перехода и светофорных объектов на перекрестке улиц Октябрьская и Партизанская п.Плесецк.

- - Проведен ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная п. Савинский

- - Проведен первый этап по паспортизации и формированию базы данных о наличии, местоположении и характеристиках автомобильных дорог, а также работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности Плесецкого муниципального округа Архангельской области.

- - Выполнены работ по устройству ледовой переправы и её содержание через р. Онега в районе п. Липаково, и п.Улитино Плесецкого района Архангельской области.

- - В течение года содержались дороги местного значения на территории Плесецкого муниципального округа на сумму.

- 1.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

- - На улично-дорожной сети Плесецкого муниципального округа Архангельской области проведены работы по модернизации пешеходного перехода и  светофорных объектов на перекрестке улиц Октябрьская и Партизанская п.Плесецк. Приобретены светофоры и контроллера универсального на сумму 135,62 тыс. руб.

- - Приобретено дорожных знаков и стоек для дорожных знаков на сумму 200,00 тыс.рублей.

- - Проведен ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная п. Савинский на сумму – 2922,00 тыс. рублей.

- - Проведен первый этап по паспортизации и формированию базы данных о наличии, местоположении и характеристиках автомобильных дорог, а также работ по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности Плесецкого муниципального округа Архангельской области 4000,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

- - Выполнены работ по устройству ледовой переправы и её содержание через р. Онега в районе п. Липаково, и п.Улитино Плесецкого района Архангельской области – 450,00 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

- - В течение года содержались дороги местного значения на территории Плесецкого муниципального округа на сумму 47825,2 тыс. рублей.

- В связи с тем, что программа не была актуализирована, и приведена в соответствии с бюджетом Плесецкого муниципального округа идет значительное расхождение фактических объемов финансирования от плановых (в разрезе источников).

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Плесецкий муниципальный район» (2020-2024 годы) выделено 35704,90 тыс. рублей в том числе: 14189,60 тыс. рублей из средств областного бюджета, 21515,30 тыс. рублей из средств бюджета района.

Израсходовано в 2023 году 55532,79 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 6000,00 тыс. рублей, 49532,79 из средств бюджета округа.

- Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

11. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие общественного пассажирского транспорта».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие общественного пассажирского транспорта» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 805-па.

- В  2023 году в рамках муниципальной программы Плесецкого муниципального округа Архангельской области "Развитие общественного пассажирского транспорта "  (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам МУП "АТП "Плесецкое".

Содержание лодочной переправы через реку Онега в районе п. Улитино  и организация причалов для обеспечения работы переправы.

Содержание лодочной переправы через реку Кена в районе д. Измайловская.

Содержание лодочной переправы через реку Кена в районе д.Рудниковская

Возмещение убытков при обслуживании населения в части перевозок по технологической УЖД "Липаково-Лужма-Сеза"

Текущий ремонт и содержание УЖД "Липаково-Лужма-Сеза" (ремонт мостов)

Услуги по изготовлению и поставке бланков (Карта маршрута перевозок, Свидетельства об осуществлении маршрута регулярных перевозок).

- Результаты, достигнутые в рамках реализации программы.

- - В течение года осуществлялись регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам;

- - Организованы три лодочные переправы в труднодоступные населенные пункты Плесецкого муниципального округа: через реку Кена в дер.Измайловская, Рудниковская и через реку Онега п. Улитино.

- - Проведен ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Спортивная п. Савинский

- Обеспечена транспортная доступность с п. Лужма и п. Сеза обеспечивается по технологической узкоколейной железной дороге «Липаково-Лужма-Сеза» с п.Липаково.

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа " Развитие общественного пассажирского транспорта "  выполнена в сумме 24 835,83 тыс. рублей.

- организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории Плесецкого муниципального округа Архангельской области 17 454,4 тыс. рублей;

-мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (узкоколейная железная дорога) - 1 661,7 тыс. рублей;

- услуги по изготовлению и поставке бланков (Карта маршрута перевозок, Свидетельства об осуществлении маршрута регулярных перевозок) - 27,0 тыс. рублей;

- обеспечение переправы через р. Онега в п. Улитино (лодочная) – 188,5 тыс. рублей;

- обеспечения переправы через  д. Измайловская (лодочная) – 372,2 тыс. рублей;

- обеспечение лодочной переправы через р. Кена в д. Рудниковская – 97,2 тыс. рублей;

- субсидии из бюджета Плесецкого муниципального округа Архангельской области на возмещение фактически понесенных затрат на обеспечение бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования по городскому муниципальному маршруту гражданам, проживающим на территории Плесецкого муниципального округа и достигшим возраста 75 лет и старше, не относящимся к отдельным категориям граждан, установленными статьями 20 и 4 ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" исполнены в сумме 265,4 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение убытков, возникающих  в результате регулируемых тарифов на перевозку по технологической УЖД "Липаково-Лужма-Сеза" в сумме 4769,4 тыс. рублей при плановых цифрах – 4825,4 тыс. рублей.

- В связи с тем, что программа не была актуализирована, и приведена в соответствии с бюджетом Плесецкого муниципального округа идет значительное расхождение фактических объемов финансирования от плановых (в разрезе источников).

- Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

12. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 790-па.

- Подпрограмма: «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» на 2022-2024 годы.

- За 2023 год в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны» осуществляется реализация следующих подпрограмм:

- Подпрограмма № 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма».

Антитеррористическая комиссия администрации Плесецкого  округа при выполнении плана мероприятий 2023 года большое внимание уделила проведению информационно-пропагандистских мероприятий (статьи в СМИ, распространение памяток, листовок) направленные на разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма и выполнению рекомендаций аппарата антитеррористической комиссии в Архангельской области.

За 2023 год проведено 4 заседания антитеррористической комиссии Плесецкого муниципального округа.

Антитеррористической комиссией Плесецкого муниципального округа сохранение стабильности в межконфессиональных отношениях рассматривается как одно из условий предотвращения террористических актов.

- 1.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

В 2023 году на подпрограмму выделены денежные средства в размере 35,0 тыс. рублей за счет средств бюджета округа.

В 2023 года в рамках подпрограммы денежные средства освоены в размере 21,22 тыс. рублей из средств окружного бюджета.

- 1.3. Участие Плесецкого муниципального округа в реализации государственных программ Архангельской области.

- С органами исполнительной власти Архангельской области соглашения (договора) о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

- Подпрограмма № 2 «Противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций».

На территории округа 111 населенных пунктов расположенных за пределами нормативного радиуса выезда имеющихся подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области. В целях перекрытия указанных населенных пунктов администрацией Плесецкого муниципального округа совместно с агентством ГПС и ГЗ Архангельской области и ГКУ АО «ОГПС-15» ведется работа по поддержке добровольных пожарных дружин в отдаленных населенных пунктах территориальных отделов.

В отчетный период 2023 года проводились обучения населения по мерам пожарной безопасности. Особое внимание уделялось обучению пожарной безопасности детей в учебных заведениях, путем инструктажей на внеклассных часах и родительских собраниях.

1.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

## В соответствии с указанной подпрограммой на обеспечение пожарной безопасности выделены денежные средства в общей сумме 5 171,00 тыс. рублей с учетом софинансирования, включая 1 171,00 тыс. рублей из районного бюджета и 4 000,00 тыс. рублей из областного бюджета.

По итогам 2023 года в рамках подпрограммы освоены денежные средства в общей сумме 6422,89 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета округа – 2821,08 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 3601,80 тыс. рублей.

  - Участие Плесецкого муниципального округа в реализации государственных программ Архангельской области:

- С органами исполнительной власти Архангельской области соглашения (договора) о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

- Подпрограмма № 3 «Развитие гражданской обороны»

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

- В соответствии с задачами подпрограммы, в том числе о своевременном оповещении населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС на территории Плесецкого округа в п. Плесецк и п. Обозерский установлена и эксплуатируется комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН).

- 1.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

По подпрограмме «Развитие  гражданской обороны» в 2023 году выделено 76,90 тыс. рублей из средств бюджета округа.

В 2023 году в рамках подпрограммы денежные средства, не освоены.

1.3. Участие Плесецкого муниципального округа в реализации государственных программ Архангельской области.

- С органами исполнительной власти Архангельской области соглашения (договора) о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Подпрограмма № 4 «Безопасность на водных объектах».

В 2023 году по подпрограмме «Безопасность на водных объектах» выделены денежные средства в размере 360,00 тыс. рублей из районного бюджета - на оборудование и содержание мест массового отдыха населения у (на) на водных объектов (ах) Плесецкого муниципального округа у (на) озере Остречье и изготовление печатных листовок и памяток в количестве 200 шт. (пропаганда безопасного поведения населения на водных объектах).

За 2023 год в рамках подпрограммы денежные средства не освоены.

- Участие Плесецкого муниципального округа в реализации государственных программ Архангельской области.

- С органами исполнительной власти Архангельской области соглашения (договора) о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

В целом на Программу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны» утверждено бюджетных ассигнований на сумму 5642,90 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 4000,00 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 1642,90 тыс. рублей.

- Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие гражданской обороны» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

13. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие архивного дела».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Развитие архивного дела» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 15.11.2021г. № 816-па.

В 2023 году преобразован в МКУ «Плесецкий муниципальный архив».

За 2023 год реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Фонд оплаты труда составил 884,74 тыс. рублей;

- Налогооблажение – 267,18 тыс. рублей;

- - Оплата услуг связи и интернета на сумму 12,8 тыс. рублей;

- - Ремонт освещения и связи в архивохранилищах на сумму 112,75 тыс. рублей;

- - Прочие расходы составили – 130,05 тыс. рублей.

- Объем финансирования муниципальной программы на 2023 год составил 116,0 тыс. рублей из средств бюджета округа.

- Освоено 1394,73 тыс. рублей из средств бюджета округа.

- Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

14. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Снос аварийного жилищного фонда».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Снос аварийного жилищного фонда» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 06.10.2021г. № 695-па.

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Снос аварийного жилищного фонда» на 2022- 2024 годы» запланировано 1304,00 тыс. рублей из районного бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Снос аварийного жилищного фонда» на 2022-2024 гг. на территории сельских поселений Плесецкого муниципального округа запланированы работы по сносу аварийных многоквартирных домов на территориях п. Плесецк, п. Оксовский, п. Булатово.

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году составило 975,00 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Финансирование мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда в 2023 году (3 многоквартирный дом п. Плесецк и 4 дома пос. Оксовский) осуществляется за счет средств, предусмотренных в Плане мероприятий по социально-экономическому развитию Плесецкого муниципального округа Архангельской области, утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 21.03.2022 84-пр.

Работы по сносу 4 многоквартирных домов в пос. Оксовский не профинансированы в связи с тем,  что муниципальный контракт находится на этапе одностороннего расторжения по инициативе заказчика (Североонежского территориального отдела администрации Плесецкого муниципального округа) в связи с нарушением условий муниципального контракта подрядчиком.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Снос аварийного жилищного фонда» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

15. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 791-па.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году запланировано средств в сумме 241192,5 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 236368,65 тыс. рублей, из областного – 4582,65 тыс. рублей, из средств округа – 241,2 тыс. рублей).

- В рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» (далее – программа) администрацией Плесецкого муниципального округа в 2023 году заключено 11 соглашений об изъятии жилых помещений (общая площадь  изымаемого имущества 433,56 кв.м.). Лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, предоставляется возмещение за жилые помещения, с целью их изъятия в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

- Финансирование по 11 жилым помещениям составило 14096,19 тыс. рублей, из них:

- –	средства Фонда 13814,26 тыс. рублей;

- –	областной бюджет 277,05 тыс. рублей;

- –	средства местного бюджета 4,88 тыс. рублей.

На 2023 год запланировано выполнение инженерно-геологических изысканий, инженерно-геодезических изысканий, разработка обоснования инвестиций по проектированию и вводу в эксплуатацию следующих объектов:

- многоквартирного дома по ул. Чапыгина д.7, п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области;

- многоквартирный дом по ул. Чапыгина д.9, п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области;

- - многоквартирный дом по ул. Дружба, уч.1А, п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области;

- многоквартирный дом по ул. Партизанская, д.37, п. Плесецк Плесецкого района Архангельской области;

- 1.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

Кассовые расходы за 2023 год на выполнение мероприятий составил 241192,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 236368,65 тыс. рублей, из областного – 4582,65 тыс. рублей, из средств округа – 241,2 тыс. рублей.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2025 годы» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

16. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Чистая вода».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Чистая вода» (2020-2024 годы) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 13.12.2021г. № 891-па.

В целях повышения качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки в рамках реализации  региональной программы Архангельской области «Чистая вода» (2020-2024 годы) администрацией Плесецкого муниципального округа в период 2022- 2023 года реализуется 1 (один) проект:

В п. Плесецк в соответствии  муниципальным контрактом на выполнение работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области» ВЗУ-1 (1 этап)» № 0124600003222000002 от 04 марта 2022 года, подрядчик ООО «Итера-Групп» (далее – Контракт).

Срок выполнения работ в соответствии с Контрактом до 01 ноября 2023 года.

Дополнительным соглашением от 24 октября 2023 года № 14 к Контракту срок окончания работ перенесен на 31 августа 2024 года.

Данная необходимость возникла вследствие внесения изменений в проектную документацию и прохождения ее в государственной экспертизе.

В соответствии с Графиком в 2024 году будут проведены следующие работы: прокладка наружных водопроводных сетей, монтаж 31 колодца, электроснабжение колонок,  благоустройство территории, пусконаладочные работы.

Также проектировщиком ООО «ПКФ РОСТ» разрабатывается проектная документация в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция системы водоснабжения п. Североонежск Архангельской области № 24 от 21 июня 2021 года.

Проектом предусматривается следующая схема система водоснабжения – насосная станция первого подъема из артезианских скважин – обработка воды гипохлоритом натрия – резервуар чистой воды – насосная станция второго подъема – потребитель.

В соответствии с проектом Водозаборный узел №1 устраивается в западной части п. Плесецк в районе птицефабрики производительностью 2520 м3/сут.  Включает в себя 4 артезианские скважины, 2 резервуара чистой воды (РЧВ), станцию водоподготовки, насосную станцию второго подъема, внутриплощадочные водопроводные сети, а также наружные водопроводные сети на территории п. Плесецк.

За период 2022-2023 года на объекте ВЗУ-1 установлено:

- 4 станции первого подъема (2 рабочих, 2 резервных) с общей производительностью 105 м3/час (2520 м3/сут.). Скважины оборудованы новым насосным оборудованием, с монтажом новой обвязки и щитов управления с плавным пуском. Над скважинами установлены новые павильоны блочно-модульного типа. Артезианские скважины №13 и №22 на верхний горизонт с возможностью отбора 40м3/час и №20 и №23 на нижний горизонт с возможностью отбора 65м3/час, оборудованы погружными насосами;

- 2 резервуара чистой воды объемом 405 м3 каждый;

- проведено техническое присоединение к электрическим линиям, проложены электролинии на территории ВЗУ;

- проведена прокладка наружных водопроводных сетей Д 225 мм на  территории п. Плесецк по ул. Уборевича, ул. Садовая;

- дизель- генераторная установка 250 кВт;

- проложены бетонные проезды на территории ВЗУ-1;

- ограждения территории водозабора;

- смонтирована станция водоподготовки;

- установлена станция второго подъема, проведено ее подключение;

- произведен монтаж 23 колодцев и прокладка водопроводных сетей на линейном объекте.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году выделено 57185,45 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 54051,00 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 1778,08 тыс. рублей, из районного бюджета  – 1356,37 тыс. рублей.

Финансирование муниципальной программы в 2023 году составило 53688,41 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 52216,50 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 1065,64 тыс. рублей, из районного бюджета – 53,28 тыс. рублей.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Чистая вода» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

17. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 798-па.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году выделено 1035,03 тыс. рублей, в том числе, средства федерального бюджета – 162,03 тыс. рублей, средства областного бюджета – 729,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 144,00 тыс. рублей).

Социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома получила одна семья, построено 129,6 кв. метров.

Финансирование муниципальной программы за 2023 год составило 942,59 тыс. рублей, в том числе, средства федерального бюджета – 162,03 тыс. рублей, средства областного бюджета – 729,00 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 144,0 тыс. рублей.

- Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022-2025 годы эффективность за 2023 год признается высокой.

18.  Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Борьба с борщевиком Сосновского» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 802-па.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году выделено бюджетных ассигнований на сумму 294,34 тыс. рублей из средств местного бюджета.

13,97 га земель сельскохозяйственного назначения очищены от борщевика Сосновского. Работа проводилась химическим методом ООО «Диспетчер».

Финансирование муниципальной программы за 2023 год составило 244,34 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы "Борьба с борщевиком Сосновского" 2022-2026 гг. эффективность за 2023 год признается высокой.

19. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 11.11.2021г. № 801-па.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено бюджетных ассигнований на сумму 879,60 тыс. рублей (из них 870,60 тыс. рублей – средства областного бюджета, 9,0 тыс. рублей – из средств местного бюджета). Финансирование муниципальной программы в 2023 году составило 879,28 тыс. рублей, в том числе 870,28 тыс. рублей из средств областного бюджета, 9,0 тыс. рублей из средств районного бюджета.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда» эффективность за 2023 год признается удовлетворительной.

20. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 19.11.2021г. № 833-па.

- В 2023 году в рамках муниципальной программы Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

За счет средств бюджета Плесецкого муниципального округа Архангельской области выполнены работы по группированию отходов, прочистке канавы, находящейся за полосой отвода автомобильной дороги регионального значения Конево-Нижнее Устье, рыхлению почвы по периметру свалки, уплотнению тела свалки по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, несанкционированная свалка на сумму 199,88 тыс. рублей.

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также комфортного проживания населения на территории округа проведены следующие мероприятия:

- уборка общественных территорий от уличного смёта;

- текущий ремонт и содержание тротуаров;

- озеленение (спил, санирование);

- содержание детских площадок;

- чистка дренажно-ливневой канализации;

- проведение субботников и т.д.

За счет средств областного и местного бюджетов обустроено 33 контейнерных площадки и приобретено 97 пластиковых контейнеров (1,1 м3)на общую сумму 5 823,86 тыс. рублей, из них 3 494,31 тыс. рублей – средства областного бюджета, 2 329,54 тыс. рублей – средства местного бюджета.

- Обустройство и ремонт контейнерных площадок в населенных пунктах

- работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории п. Плесецк (51 контейнерная площадка) – 4 517,24 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории п. Оксовский и с. Дениславье (2 контейнерные площадки) – 355,93 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

- Благоустройство территорий населенных пунктов, в том числе реконструкция и эксплуатация линий наружного освещения

- устройство тротуара по правой стороне ул. Чапыгина от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Карла Маркса п. Плесецк – 1 096,88 тыс. рублей;

- ремонт тротуара по ул. Строительная, 38 п. Плесецк – 177,56 тыс. рублей;

- ремонт уличного освещения по ул. Леспромхоза с выходом на ул. Кедрова в п. Обозерский – 396,09 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- ремонт уличного освещения в п. Савинский по ул. Железнодорожная и ул. Федора Фомина – 326,71 тыс. рублей.

- Модернизация уличного освещения в пос. Плесецк

- замене существующих светильников уличного освещения и монтаж светильников уличного освещения по ул. Октябрьская в п. Плесецк – 895,07 тыс. рублей;

- замена существующих светильников уличного освещения и монтаж светильников уличного освещения по ул. Садовая, Уборевича в п. Плесецк – 709,85 тыс. рублей;

- замена существующих светильников уличного освещения и монтаж светильников уличного освещения по ул. Партизанская в п. Плесецк – 622,44 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году выделено бюджетных ассигнований на сумму 29991,21 тыс. рублей из средств местного бюджета. Финансирование за 2023 год составило 39781,94 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 27189,80 тыс. рублей, из областного бюджета – 12592,13 тыс. рублей.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

21. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды».

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 19.11.2021г. № 833-па.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано денежных средств на сумму 10745,99 тыс. рублей (из них 8687,12 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 177,29 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1881,59 тыс. рублей – из средств местного бюджета). Финансирование в 2023 году составило 6649,43 тыс. рублей, в том числе 4990,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета, 963,05 тыс. рублей из средств областного бюджета, 696,18 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Разработана проектно-сметная документация по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды объекта: «Благоустройство общественной территории у МБОУ СШ №1 по ул. Советская, включая сквер на пересечении ул. Советская и Октябрьская п. Плесецк».

В рамках доведенных лимитов заключены муниципальные контракты / договоры на реализацию мероприятий по благоустройству 4 дворовых и 7 общественных территорий.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.

22. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" на 2022-2024 годы утверждена постановлением администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области от 26 апреля 2022 года № 635-па.

- В  2023 году в рамках муниципальной программы Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма N 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Плесецком муниципальном округе»

По итогам 2023 года в рамках подпрограммы выполнено 4 задачи:

- 1) организация бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в сфере бюджетного законодательства Плесецкого муниципального округа Архангельской области. В рамках мероприятия осуществлялось составление проекта решения Собрания депутатов о  бюджете муниципального округа, проект направлен в Собрание депутатов Плесецкого муниципального округа 15 ноября 2023 года, а так же ежегодное исполнение местного бюджета и формирование бюджетной отчетности принято решение от 27 июня 2023 года № 154 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Плесецкого муниципального округа Архангельской области за 2022 год», постановление от 03.05.2023 № 730-па «Об исполнении бюджета муниципального округа за 1 квартал 2023 года», постановление от 01 августа 2023 года № 1287-па «Об исполнении бюджета муниципального округа за 1 полугодие 2023 года», постановление от 01 ноября 2023 года № 1834-па «Об исполнении бюджета муниципального округа за 9 месяцев 2023 года».

- 2) повышение прозрачности и доступности информации об осуществлении бюджетного процесса. В рамках выполнения данной задачи  осуществлялась своевременная публикация информации о формировании местного бюджета  https://plesadm.ru/resheniya-o-byudzhete-na-2023-god.html и исполнении местного бюджета https://plesadm.ru/otchety-ob-ispolnenii-byudzheta-za-2023-god.html на официальном сайте Плесецкого муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации www.budget.gov.ru .

- 3) обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета. В рамках выполнения задачи осуществлено 2 мероприятия. За счет средств местного бюджета произведена оплата исполнительного листа, поступившего в Плесецкий муниципальный округ из муниципальных образований района после объединения их в округ, в сумме 1069,2 тыс. рублей в адрес Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области, исполнительных листов, поступивших от прочих взыскателей в сумме 320,9 тыс. рублей на уплату компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок.

- 4) обеспечение деятельности финансово-экономического управления как ответственного исполнителя муниципальной программы. В рамках выполнения этой задачи направлены средства на обеспечение деятельности Финансово-экономического управления администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области в пределах ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Плесецкого муниципального округа от 20.12.2022 года №129 «О бюджете муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в размере 15583,9 тыс. рублей.

- Расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году составили 16974,1тыс. рублей при плановых показателях 17036,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

- Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным долгом Плесецкого муниципального округа».

- В рамках подпрограммы выполнялось 2 задачи:

- сохранения объема и структуры муниципального долга Плесецкого муниципального округа Архангельской области на экономически безопасном уровне. В соответствии с оценкой долговой устойчивости муниципальных образований, проведенной министерством финансов Архангельской области, на 01 января 2023 года Плесецкий муниципальный округ отнесен к группе заёмщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

- Общий объем муниципального долга в течение отчетного 2023 года не изменился.

- 2) минимизация стоимости муниципальных заимствований Плесецкого муниципального округа Архангельской области.

- Средства на реализацию подпрограммы не выделялись, выполняемые мероприятия безденежные.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» эффективность за 2023 год признается высокой.

23. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Проведение комплексных кадастровых работ».

Муниципальная программа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 07.02.2023г. № 187-па.

- В 2023 году в рамках муниципальной программы Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Проведение комплексных кадастровых работ, землеустройство и  землепользование на территории Плесецкого муниципального округа» (далее - муниципальная программа) осуществляется реализация следующих мероприятий:

- - Выполнение работ по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет для последующего предоставления льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, продажи земельных участков на торгах, для иных целей;

- - Формирование земельных участков для размещения кладбищ;

- - Подготовка карта-планов территорий, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, расположенных в границах кадастровых кварталов и предоставление в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом 218-ФЗ.3.2. Обеспечение исполнения внесения сведений об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости, в отношении которых осуществлялись комплексные кадастровые работы:

- - Разъяснение гражданам норм земельного законодательства;

- - Выявление фактов самовольного занятия земельных участков, принятие мер по устранению выявленных нарушений;

- - Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот;

- - Проведение контрольных (надзорных) мероприятий в рамках муниципального земельного контроля;

- - Инвентаризация земель.

- 1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы.

-  Формирование и дальнейшее предоставление земельных участков.

- 1.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы.

- План на 2023 год на Проведение комплексных кадастровых работ, землеустройство и  землепользование на территории Плесецкого муниципального округа запланировано 1954,90 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1925,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 539,1 тыс. рублей, 1386,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной «Проведение комплексных кадастровых работ» на 2022-2025 годы эффективность за 2023 год признается средней.

24. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа Архангельской области «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год».

Муниципальная программа «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» Архангельской области от 07.02.2023г. № 187-па.

В рамках реализации муниципальной программы Плесецкого  муниципального округа Архангельской области «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения на 2023 год» (далее - муниципальная программа) заключен муниципальный контракт.

Приобретено восемь резервных источников электроснабжения, которые позволят обеспечить надежное, бесперебойное и безопасное функционирование систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населения и других потребителей, а также обеспечить эффективную готовность коммунальных объектов к эксплуатации в осенне-зимний период.

Финансирование составило 4334,74 тыс. рублей, из них:

- средства областного бюджета – 3034,32 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 1300,42 тыс. рублей.

В целях реализации программы между министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области и администрацией Плесецкого муниципального округа заключено соглашение № 023-23-20-пф-052 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Плесецкого муниципального округа Архангельской области.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной программы «Проведение комплексных кадастровых работ» на 2022-2025 годы эффективность за 2023 год признается высокой.

25. Муниципальная программа Плесецкого муниципального округа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (2023-2027 годы).

Муниципальная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027) годы» - утверждена постановлением администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области от 01.06.2023г. № 919-па.

На муниципальную программу в 2023 году выделено из средств районного бюджета 895,96 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы Плесецкого округа Архангельской области в целях дальнейшей реализации мероприятия «Реконструкция канализационных очистных сооружений, расположенных в р.п. Плесецк финансовые средства были направлены на прохождение проектом повторной государственной экспертизы. Финансирование в 2023 году составило 527,40 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Согласно расчету оценки эффективности реализации муниципальной «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (2023-2027 годы) эффективность за 2023 год признается неудовлетворительной.